Szkolny Program Aktywnej Współpracy

Szkoła Podstawowa nr1 w Jaworzu

I. Skład zespołu opracowującego:

Maria Kuś

Urszula Marczak

Joanna Niesyt

Iwona Łukasz

Wiktoria Łukasz

Konrad Niesyt

II. Zasady współpracy:

1. Właściwe komunikowanie się poprzez skrzynkę kontaktową ( umiejscowiona przy dyżurce szkolnej).

2.Pprzekazywanie opinii, głosów poprzez skrzynkę pomysłów, a następnie uwzględnianie tych pomysłów.

3 Podejmowanie ważnych decyzji odbywa się na spotkaniach roboczych.

4. Wspólne spotkania grupy roboczej 3 razy w roku i na bieżąco w zależności od potrzeby.

5. Spotkania zwołuje przewodniczący zespołu.

6. Decyzje i zagadnienia do konsultacji przekazują przedstawiciele grup: rodziców, uczniów, nauczycieli.

7. We współpracy kierujemy się ponadto następującymi zasadami:

- każda wypowiedź jest ważna,

- wypowiadamy się pojedynczo,

- nie krytykujemy, nie oceniamy,

- wspieramy się wzajemnie w działaniach,

- szukamy sprzymierzeńców naszych działań poza środowiskiem szkolnym ,

- staramy się pozyskiwać sponsorów przyczyniających się do realizacji naszych działań.

III. Cele:

a) ogólny:

- wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami, nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk poprzez opracowanie, upowszechnienie  oraz wcielenie nowatorskich rozwiązań.

b) szczegółowe:

- wypracowanie rozwiązań wzmacniających współprace na poziomie szkoły podstawowej,

- stworzenie warunków skutecznej i satysfakcjonującej współpracy,

- wzmocnienie już istniejących form współpracy, a w szczególności samorządu uczniowskiego i rady rodziców,

- wzmożenie form współpracy w następujących sferach: organizacja życia szkolnego, ofercie zajęć pozalekcyjnych, realizacja programu wychowawczego oraz profilaktycznego, rozwiązywanie problemów,

- stworzenie modelu współpracy konstrukcyjnej i przyjaznej.

Działania na rok szkolny 2014/ 2015

1) Warsztaty tematyczne-  style uczenia się (metody i techniki):

W ramach wspólnego działania zostaną zorganizowane na podstawie diagnozy przeprowadzonej wśród 3 grup ( nauczyciele, rodzice, uczniowie)

- szkolenia dla nauczycieli,

- szkolenia dla rodziców,

- warsztaty dla uczniów.

2) Zajęcia integracyjne dla 3 grup- Uczniowie- Rodzice- Nauczyciele

W ramach tego działania zostaną zorganizowane wspólne zebrania, w których uczestniczyć będą wychowawcy, uczniowie i rodzice.

3) Piknik Rodzinny

W ramach realizacji tego działania planujemy zorganizowanie wszystkich prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem pikniku.

Harmonogram realizacji działania 1

| Kolejne kroki/ zadania | Realizatorzy zadań | terminy |
| --- | --- | --- |
| 1. Szkolenie rady pedagogicznej nt. metod i zasad, technik uczenia się 2. Warsztaty dla rodziców dotyczące tego samego tematu: przygotowanie zaproszeń na warsztaty ( na lekcjach wychowawczych- listopad 2014), udział w warsztatach. 3. Warsztaty dla uczniów zorganizowane zgodnie z ich potrzebami wyrażonymi w ankietach. 4. Przeprowadzenie ewaluacji: - zebranie opinii nt. skuteczności podjętych działań (wywiady z przedstawicielami grup) - przeprowadzenie ankiet wśród wszystkich grup | specjalista w tym zakresie metod i technik uczenia się wychowawcy, pedagog, nauczyciele pedagog, wychowawcy, inni nauczyciele Urszula Marczak | listopad 2014 grudzień 2014 od listopada 2014 do maja 2015 maj 2015 |

Zadanie 2

| Kolejne kroki/ zadania | Realizatorzy zadań | terminy |
| --- | --- | --- |
| 1. Zorganizowanie zebrania rodziców dla klas IV z udziałem rodziców: - przygotowanie zaproszeń ( na pierwszej lekcji wychowawczej) - przeprowadzenie zebrania z udziałem rodziców i uczniów. 2. Przygotowanie planu pracy wychowawczej ( proponowanie tematów lekcji wychowawczych, imprez klasowych, organizowanie wyjść, wycieczek) . 3. Realizacja planu pracy. 4. Ocena i podsumowanie realizacji ( trójka klasowa, samorząd klasowy, wychowawca na podstawie ankiet, które w swoim kryterium zawierać będzie atrakcyjność, skuteczność, zaspakajanie potrzeb) . | dyrekcja, wychowawcy klas czwartych trójki klasowe, wychowawca, samorząd klasowy rodzice, uczniowie, wychowawca rodzice, uczniowie, wychowawca | po 1 września 2014 8 września 2014 15 września 2014 wrzesień 2014- maj 2015 czerwiec 2015 |

Zadanie 3

| Kolejne kroki/ zadania | Realizatorzy zadań | terminy |
| --- | --- | --- |
| 1. Przygotowanie planu pikniku na podstawie pomysłów z lat poprzednich oraz bieżących. 2. Spotkanie z rodzicami zorganizowane specjalnie pod tym kątem. Rodzice uczestniczą w tych spotkaniach od kilku lat. 3. Przydział zadań na zebraniu rodziców i zebraniu samorządu uczniowskiego. Przydzielone czynności dyrektor umieszcza na stronie internetowej szkoły. 4. Przeprowadzenie pikniku rodzinnego. 5. Podsumowanie efektywności pikniku; - przekazanie informacji na stronę internetową, - przekazanie informacji rodzicom na zebraniu. | dyrekcja, rada pedagogiczna, uczniowie trójki klasowe, dyrektor, samorząd rodzice, uczniowie, nauczyciele wszystkie zainteresowane grupy dyrektor | marzec 2015 kwiecień 2015 maj 2015 czerwiec 2015 wrzesień 2015 |